INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

Módulo de facturación, cobranza y pagos

Proyecto: Côté France

Fecha de corte: 23 de agosto de 2026

Rama revisada: fracturacion

Commit revisado: c4e2317 - Merge PR #219, 19 de agosto de 2026

Fuentes: Propuesta funcional, backlog, respaldo SQL del 14 de agosto de 2026 y código fuente entregado

Conclusión ejecutiva Las épicas 1, 2 y 3 están implementadas en el código: baseline técnico, condiciones financieras de las inscripciones y catálogo de conceptos de cobro. Esto equivale a 26 de 167 tareas del roadmap (15,6 %). Frente al primer MVP, representa 26 de 121 tareas (21,5 %), pero solo cerca del 15 % del esfuerzo estimado porque las fases pendientes concentran la mayor complejidad. El sistema todavía no puede operar cobranza: no existen cargos, mensualidades generadas, métodos de pago, pagos ni aplicaciones de pago.

# Indicadores de avance

| Ámbito | Avance | Estado | Lectura correcta |
| --- | --- | --- | --- |
| Roadmap completo | 26 / 167 (15,6 %) | En desarrollo | Tres épicas implementadas; diecisiete pendientes o transversales. |
| Primer MVP (épicas 1-16) | 26 / 121 (21,5 %) | En desarrollo | Medición por cantidad de tareas; no pondera su tamaño. |
| MVP ponderado por esfuerzo | aprox. 15 % | En desarrollo | 55-77 h implementadas frente a 415-485 h estimadas en el backlog. |
| Épicas 1-3 | 26 / 26 (100 %) | Cerrado | Cierre en código; falta comprobar despliegue de migraciones en la base operativa. |
| Fase de inscripción y planificación | 19 / 29 (65,5 %) | Parcial | Inscripciones y conceptos listos; falta toda la generación de cargos (épica 4). |

# Alcance y criterio de medición

El avance se midió contra las 20 épicas y 167 tareas del Backlog de desarrollo propuesto. Para evitar una lectura optimista, el informe presenta tres métricas: porcentaje por tareas del roadmap completo, porcentaje por tareas del MVP y porcentaje aproximado ponderado por las horas estimadas del MVP.

Se consideró implementada una tarea cuando existe evidencia directa en migraciones, modelos, componentes Livewire, rutas, menú, comandos, pruebas o historial Git. Las decisiones fiscales no se contabilizaron como desarrollo terminado porque requieren validación del contador y todavía no existe integración CFDI.

Importante: 'implementado en código' no significa 'desplegado en la base operativa'. El respaldo SQL proporcionado permite verificar el estado anterior a las nuevas migraciones, no su ejecución posterior.

# Lectura ejecutiva del estado

Qué está terminado La estructura de datos necesaria para definir cuánto paga cada inscripción y quién es su responsable, junto con el catálogo configurable de conceptos de cobro. También existe un procedimiento seguro para preparar los registros históricos.

Qué todavía no está disponible La operación de caja: generación de adeudos, calendario mensual, registro y aplicación de pagos, cancelaciones, recibos, estado de cuenta, reportes y roles financieros.

La prioridad debe seguir la dependencia del modelo: primero cargos y mensualidades; después métodos de pago; luego pagos y aplicaciones. Alterar ese orden obligaría a reconstruir saldos y estados de cuenta posteriormente.

# Avance por épica

| Épica | Tareas | Situación | Evidencia / pendiente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Implementada* | Rama, baseline, corrección del rollback, pruebas y documentación. *La copia anonimizada y la ejecución post-cambio en la BD deben reconfirmarse. |
| 2 | 14 | Implementada | Responsables de pago, 14 campos financieros, relaciones, formularios, filtros, auditoría y comando CSV para históricos. |
| 3 | 5 | Implementada | Migración/modelo, 9 conceptos iniciales, campos SAT preparados, CRUD Livewire, rutas y menú. |
| 4 | 10 | No iniciada | Siguiente bloque: cargos, estados, servicio generador, inscripción automática, mensualidades e idempotencia. |
| 5 | 4 | No iniciada | No existe catálogo de métodos de pago ni configuración SAT/operativa. |
| 6 | 13 | No iniciada | No existe tabla/modelo Pago ni formulario RegistrarPago. |
| 7 | 8 | No iniciada | No existe PagoAplicacion ni servicio transaccional de aplicación. |
| 8 | 6 | No iniciada | Cancelaciones y reversión de saldos todavía no disponibles. |
| 9 | 5 | No iniciada | No existe ArchivoPago ni flujo privado de comprobantes bancarios. |
| 10 | 6 | No iniciada | No existe aún el módulo principal de Cobranza, dashboard ni KPI financieros. |
| 11 | 7 | No iniciada | La inscripción muestra configuración financiera, pero no un estado de cuenta basado en cargos y pagos. |
| 12 | 10 | No iniciada | No existe ComprobantePago, folio REC, plantilla ni PDF. |
| 13 | 8 | No iniciada | La infraestructura general de notificaciones existe; faltan recibos, reenvíos, jobs y worker. |
| 14 | 8 | No iniciada | Falta auditoría financiera central para pagos, cancelaciones, recibos y descargas. |
| 15 | 8 | No iniciada | Las pantallas nuevas son solo para administrador; faltan Caja, Contabilidad y Policies financieras. |
| 16 | 10 | No iniciada | No existen reportes, cierre de caja ni exportación financiera. |
| 17 | 6 | Preparación parcial | Los conceptos ya tienen campos SAT, pero no existen perfiles fiscales ni su CRUD. |
| 18 | 15 | No iniciada | CFDI 4.0 depende de RVOE, IVA, PUE/PPD, PAC y criterios del contador. |
| 19 | 10 | No iniciada | Pagos en línea, webhooks, idempotencia y conciliación quedan para etapa posterior. |
| 20 | 15 | Transversal parcial | Hay 80 métodos de prueba relevantes para épicas 1-3; faltan pruebas funcionales de pagos, concurrencia, recibos y permisos financieros. |

Fuente de conteo: Backlog de desarrollo propuesto. El total de tareas es 167; el primer MVP comprende 121 tareas de las épicas 1 a 16.

# Avances concretos logrados

## Baseline técnico estabilizado

La migración original de inscripciones ahora revierte la tabla correcta. La rama fracturacion se encuentra limpia en el paquete entregado y el historial registra 37 commits desde el 15 de agosto, con 43 archivos modificados, 3.328 líneas agregadas y 189 eliminadas en el tramo analizado.

También se reforzó el control de acceso del módulo de inscripciones, la prevención de duplicados de prospectos y la cobertura de migración y funcionamiento existente.

## Inscripciones con condiciones financieras

Se crearon responsables de pago y se incorporaron a inscripciones: estatus, fechas, moneda MXN, inscripción, mensualidad, vencimiento, número de mensualidades, descuento, beca, observaciones, responsable y trazabilidad de usuario. Los importes utilizan DECIMAL y el modelo aplica conversiones y relaciones Eloquent.

Los formularios de creación y edición capturan estos datos con validaciones: límites monetarios, vencimiento de 1 a 31, hasta 120 mensualidades, descuento más beca no superior a 100 %, responsable activo y moneda MXN. La actualización se ejecuta dentro de transacciones.

Para los 368 registros históricos del respaldo se creó el comando inscripciones:configurar-finanzas, con exportación CSV, simulación, aplicación atómica, control de concurrencia, idempotencia y rollback ante errores.

## Catálogo de conceptos de cobro

Se añadió conceptos_cobro con clave interna única, nombre, descripción, estado, orden y preparación fiscal: clave de producto/servicio SAT, unidad SAT, objeto de impuesto y tasa de IVA. El seeder incorpora nueve conceptos iniciales sin destruir configuraciones manuales y puede ejecutarse repetidamente.

El CRUD Livewire permite crear, editar, buscar, ordenar, paginar, activar y desactivar conceptos. La clave interna queda protegida al editar; el acceso y los enlaces de menú están limitados mediante autorización.

## Cobertura de pruebas incorporada

El repositorio contiene 80 métodos de prueba relacionados con estas tres épicas: inscripciones, migraciones financieras, responsables de pago, configuración histórica, modelo/seeder/migración de conceptos y CRUD. Incluyen validaciones, permisos, límites, idempotencia, conflictos concurrentes y rollback.

Limitación de esta revisión El entorno utilizado para elaborar el informe no dispone del ejecutable PHP; por ello no se volvió a ejecutar la suite. La valoración se apoya en el código, los archivos de prueba y los resultados de pruebas que el equipo reportó previamente.

# Dificultades, dependencias y riesgos

| Dificultad / riesgo | Impacto | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| Base de datos anterior al código | El dump del 14/08/2026 contiene 49 migraciones aplicadas y una tabla inscripciones sin campos financieros. | Crear respaldo actual, ejecutar migrate:status y aplicar/verificar las tres migraciones nuevas en un ambiente controlado. |
| Datos históricos sin configuración comprobada | Los 368 registros necesitan responsable, montos, fechas y reglas de mensualidad antes de generar cargos. | Exportar CSV, completar datos, ejecutar dry-run, revisar conflictos y aplicar con usuario administrador. |
| No existe el núcleo contable | Sin cargos y mensualidades no hay saldo verificable; por tanto tampoco pueden existir pagos, recibos o estados de cuenta reales. | Desarrollar la épica 4 antes del catálogo de métodos y del registro de pagos. |
| Decisiones fiscales pendientes | RVOE, IVA, PUE/PPD, PAC, facturación individual/global e IEDU pueden cambiar datos y flujos de CFDI. | Cerrar un documento de decisiones con administración y contador; mantener CFDI fuera del MVP hasta entonces. |
| Roles financieros incompletos | Las nuevas pantallas están restringidas a administrador; no existen todavía Caja ni Contabilidad. | Definir permisos y Policies antes de habilitar operaciones monetarias a usuarios finales. |
| Zona horaria y colas | La línea base documentó UTC por defecto y QUEUE_CONNECTION=sync; ambos afectan fecha de pago y entrega de recibos. | Definir zona horaria operativa y preparar jobs/worker antes de pagos y correo. |
| Privacidad y archivos | Los comprobantes contendrán información financiera y posiblemente fiscal. | Usar disco privado, descargas autorizadas, política de conservación y aviso de privacidad antes de adjuntos. |
| Validación final fuera de este entorno | No fue posible ejecutar PHP en esta auditoría. | Repetir suite completa, migraciones up/down y pruebas MySQL en el ambiente del proyecto. |

# Diferencia entre avance técnico y preparación operativa

El trabajo completado es una base sólida y necesaria, pero todavía no produce el resultado visible del MVP: cobrar. La aplicación puede almacenar condiciones financieras y administrar conceptos, pero aún no convierte esas condiciones en obligaciones mensuales ni registra dinero recibido.

Estado actual real La arquitectura ya sabe cuánto debería pagar una inscripción, pero todavía no crea qué debe pagar (cargos) ni registra qué pagó (pagos y aplicaciones). Por ello no conviene presentar el módulo como disponible para caja o producción.

# Trabajo pendiente para llegar al primer MVP

Quedan 95 tareas de las épicas 4 a 16. Las áreas de mayor esfuerzo son: cargos y mensualidades; registro y aplicación de pagos; cancelaciones; recibos PDF; seguridad y roles; estado de cuenta; reportes y cierre de caja.

Según el backlog, el MVP completo representa 415-485 horas. Las tres primeras épicas acumulan 55-77 horas estimadas; por eso el avance ponderado se sitúa alrededor del 15 %, aunque el conteo simple de tareas del MVP marque 21,5 %.

# Organización sugerida del trabajo restante

| Orden | Acción | Resultado esperado | Bloquea |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Núcleo financiero | Épicas 4 a 8: cargos, métodos, pagos, aplicaciones y cancelaciones. | Cobranza operativa |
| B | Operación segura | Épicas 9, 14 y 15: archivos, auditoría, roles y permisos. | Producción |
| C | Entrega administrativa | Épicas 10 a 13 y 16: dashboard, estado, recibos, correo y reportes. | MVP completo |
| D | Etapa fiscal y digital | Épicas 17 a 19: perfiles, CFDI y pagos en línea. | Segunda etapa |

# Próximos pasos recomendados

| Orden | Acción | Resultado esperado | Bloquea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alinear la base de datos | Respaldo post-cambio, migrate:status con 52 migraciones y prueba de reversión controlada. | Todo lo siguiente |
| 2 | Aplicar catálogos y configuración histórica | Nueve conceptos sembrados y 368 inscripciones revisadas mediante exportación, dry-run y apply. | Generación de cargos |
| 3 | Cerrar la épica 4 | Tabla/modelo Cargo, estados, GeneradorCargosService, inscripción y mensualidades idempotentes. | Pagos y saldos |
| 4 | Construir métodos de pago | Catálogo operativo separado de la forma SAT y campos dinámicos definidos. | RegistrarPago |
| 5 | Implementar pagos y aplicaciones | Pagos parciales/múltiples, transacciones, lockForUpdate, anticipos y saldos consistentes. | Recibos y estado |
| 6 | Completar controles operativos | Cancelación, auditoría, archivos privados, roles y pruebas concurrentes. | Salida a producción |
| 7 | Entregar experiencia administrativa | Cobranza, recibos, correo, estado de cuenta, reportes y cierre de caja. | MVP |
| 8 | Abordar CFDI después del acuerdo fiscal | Perfiles fiscales, PAC, CFDI 4.0, PUE/PPD y complemento solo con criterios aprobados. | Segunda etapa |

# Recomendación de decisión

Siguiente bloque Continuar con la épica 4 - Generación de cargos y mensualidades. Antes de programarla, validar que las tres migraciones nuevas estén aplicadas en una copia actual de MySQL y que las inscripciones históricas tengan información financiera suficiente. No iniciar todavía RegistrarPago.

# Pronóstico con el ritmo del backlog

La estimación original de 5 a 8 semanas para el MVP sigue siendo razonable como orden de magnitud, pero el avance actual corresponde principalmente a la preparación de datos. Las fases de mayor riesgo y volumen todavía no han comenzado. La fecha final dependerá especialmente de la depuración de los 368 registros, las reglas de mensualidad, las pruebas concurrentes y los permisos operativos.

# Fuentes y evidencia revisada

| Fuente | Uso en el informe |
| --- | --- |
| Propuesta Facturacion - Cote France.pdf | Alcance funcional, reglas mexicanas, fases, riesgos y estimación general. |
| Backlog de desarrollo propuesto.pdf | 20 épicas, 167 tareas y estimaciones del MVP. |
| u557368528_Spdg (6)(1).sql | Respaldo generado el 14/08/2026: 38 tablas, 49 migraciones aplicadas y 368 inscripciones. |
| cote-france-9(20260823-170209).zip | Rama fracturacion, commit c4e2317, migraciones, modelos, Livewire, rutas, menú, comandos y pruebas. |
| Historial Git del paquete | 37 commits desde el 15/08/2026; 43 archivos cambiados en el tramo de facturación analizado. |

Nota metodológica: los porcentajes describen el estado del alcance documentado al 23 de agosto de 2026. No sustituyen una validación de despliegue, pruebas de aceptación con usuarios ni aprobación fiscal.