COTE FRANCE

# Informe de avance del proyecto de facturación

Actualización comparativa desde el informe base del 23 de agosto de 2026

| Fecha de corte | 10 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Rama analizada | fracturacion |
| Commit analizado | dc86c36 |
| Línea base | c4e2317 - 23 de agosto de 2026 |

Conclusión principal

El proyecto avanzó de 26 a 49 tareas terminadas. Las épicas 4 y 5 quedaron completas y la épica 6 alcanzó una base sólida de captura y validación. El flujo aún no está listo para producción porque preparar un pago no lo persiste ni lo aplica contra los cargos.

# Resumen ejecutivo

Entre el 23 de agosto y el 10 de septiembre de 2026 se completaron 23 tareas adicionales del backlog. El avance estricto del roadmap pasó de 15,6 % a 29,3 %, mientras que el avance del MVP pasó de 21,5 % a 40,5 %. El avance ponderado por esfuerzo se estima alrededor de 38 %, con un rango de 31 % a 46 % por la variabilidad de las estimaciones originales.

La plataforma ya cuenta con la estructura financiera de inscripciones, conceptos de cobro, generación automática y manual de cargos, descuentos y becas, vencimiento de cargos, catálogo configurable de métodos de pago y una pantalla robusta para localizar al estudiante, consultar su deuda, seleccionar cargos y preparar el pago.

El cierre operativo depende de persistir la transacción, crear las aplicaciones del pago, actualizar saldos de manera atómica, almacenar comprobantes en forma privada y completar anticipos, cancelaciones, recibos y estado de cuenta. Hasta entonces, el módulo es una base avanzada de cobranza, pero no un circuito completo de cobro.

## Indicadores principales

| Indicador | Corte anterior | Corte actual | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tareas completadas | 26 | 49 | +23 |
| Roadmap completo | 15,6 % | 29,3 % | +13,7 puntos |
| MVP | 21,5 % | 40,5 % | +19,0 puntos |
| Avance ponderado | Aprox. 15 % | Aprox. 38 % | +23 puntos aprox. |
| Épicas completas | 3 | 5 | +2 |
| Migraciones en código | 52 | 56 | +4 |
| Migraciones en respaldo | 49 | 49 | Sin cambio |

## Criterio de medición

El porcentaje principal usa el mismo criterio del primer informe: solo suma tareas verificadas como terminadas frente a 167 tareas del roadmap y 121 tareas del MVP. Las tareas parcialmente implementadas no se contabilizan como completas. Por esta razón, la cifra es conservadora y comparable con la línea base.

# Avance por épica

| Épica | Tareas | Estado | Avance | Resultado al corte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Preparación técnica | 7 de 7 | Completa | 100 % | Baseline, respaldo, revisión de migraciones y correcciones iniciales. |
| 2 Inscripciones financieras | 14 de 14 | Completa | 100 % | Condiciones económicas, responsables, auditoría y configuración histórica. |
| 3 Conceptos de cobro | 5 de 5 | Completa | 100 % | Catálogo, seeder, campos SAT, CRUD y acceso de configuración. |
| 4 Cargos y mensualidades | 10 de 10 | Completa | 100 % | Cargos automáticos y manuales, descuentos, vencimiento e idempotencia. |
| 5 Métodos de pago | 4 de 4 | Completa | 100 % | Catálogo mexicano, CRUD y comportamiento dinámico. |
| 6 Registro de pagos | 9 de 13 | En curso | 69,2 % | Captura y revisión listas; faltan persistencia, anticipos y cierre de adjuntos. |
| 7 a 20 | 0 | Pendientes | 0 % | Aplicación, cancelación, archivos, recibos, reportes, auditoría, CFDI y pagos en línea. |

## Detalle de la épica 6

| ID | Estado | Alcance verificado |
| --- | --- | --- |
| CF-FAC-060 a 066 | Completo | Migración, modelo, folio, componente, búsqueda, resumen financiero y selección segura de cargos. |
| CF-FAC-067 | Parcial | Se captura un importe parcial y se valida contra el saldo, pero todavía no se registra ni aplica. |
| CF-FAC-068 | Parcial | Se seleccionan varios cargos y se calcula el total, pero todavía no se persiste el pago múltiple. |
| CF-FAC-069 | Pendiente | La propia interfaz informa que los anticipos se habilitarán en un bloque posterior. |
| CF-FAC-070 | Completo | Campos dinámicos por método para banco, referencia, SPEI, cheque, autorización y otros datos. |
| CF-FAC-071 | Parcial | Observaciones y validación del archivo temporal están listas; falta almacenamiento privado persistente. |
| CF-FAC-072 | Completo | Estados borrador, confirmado, cancelado y reembolsado definidos en migración y modelo. |

# Avances confirmados desde el informe base

## Generación de cargos y mensualidades

Se creó la tabla y el modelo Cargo con estados pendiente, parcial, pagado, vencido y cancelado.

GeneradorCargosService genera inscripción y calendario de mensualidades, valida la configuración financiera y evita duplicados.

La creación manual de cargos extraordinarios incorpora autorización, validación del concepto, atomicidad y controles contra manipulación.

Los descuentos y becas se calculan con precisión decimal y se aplican a los cargos automáticos.

El comando cargos:marcar-vencidos y su servicio actualizan los cargos vencidos; existe programación diaria documentada en el proyecto.

## Métodos de pago configurables

Se incorporó el catálogo de métodos de pago para México con claves SAT y un canal interno separado cuando corresponde.

El CRUD Livewire permite administrar reglas sin codificar cada variante en la pantalla de pago.

MetodoPagoBehaviorService determina campos requeridos, comprobante, anticipo relacionado y normalización segura según el método.

La migración de alineación corrige la clave SAT del intermediario de pagos y preserva la configuración esperada.

## Captura y revisión de pagos

Se crearon pagos y consecutivos_pago, junto con relaciones, índices, estados, auditoría y campos bancarios.

El folio interno se genera con un consecutivo anual protegido para concurrencia.

RegistrarPago restringe el acceso, busca inscripciones, muestra saldo total y vencido, selecciona uno o varios cargos y permite importes parciales.

La pantalla vuelve a consultar saldos persistidos, retira cargos obsoletos, invalida confirmaciones manipuladas y valida precisión monetaria, incluidos valores no finitos.

Se preparan campos dinámicos, observaciones, comprobante temporal y advertencias de posibles referencias duplicadas.

## Evidencia de evolución

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Commits desde la línea base | 68 commits entre c4e2317 y dc86c36 |
| Cambio en componentes financieros | 60 archivos; 7.102 líneas agregadas y 13 eliminadas |
| Pruebas presentes | 54 archivos de prueba y 332 métodos de prueba en el proyecto |
| Cobertura financiera identificada | 30 archivos y 288 métodos relacionados con inscripciones, cargos, métodos y pagos |

# Dificultades y riesgos abiertos

| Tema | Situación actual | Impacto y acción necesaria |
| --- | --- | --- |
| Base de datos desalineada | El código contiene 56 migraciones; el respaldo SQL suministrado registra 49 y no incluye las tablas financieras nuevas. | Aplicar y verificar las siete migraciones pendientes en un entorno de validación antes de pruebas funcionales. |
| Pago sin persistencia | prepararPago valida y muestra la revisión, pero no crea registros; una prueba confirma expresamente que pagos permanece vacío. | Implementar guardado y confirmación con idempotencia. Sin esto no existe cobro operativo. |
| Aplicación a cargos pendiente | No existe todavía pago_aplicaciones ni AplicarPagoService. | Completar la épica 7 con transacción y lockForUpdate para actualizar saldos sin doble cobro. |
| Anticipos deshabilitados | Los métodos que requieren anticipo son rechazados con un mensaje de bloque posterior. | Completar CF-FAC-069 después de definir la aplicación del pago. |
| Comprobantes no almacenados | El archivo se valida como carga temporal; no existe persistencia privada ni descarga autorizada. | Completar CF-FAC-071 junto con la épica 9 antes de usar comprobantes reales. |
| Validación integral | El código incluye cobertura automatizada extensa, pero el ZIP no incorpora un resultado reproducible de la suite integral para este corte. | Ejecutar migraciones y suite completa en PHP/MySQL, registrar comandos, versiones y resultado final. |
| Alcance posterior amplio | Cancelaciones, cobranza, recibos, correo, auditoría, reportes, cierre de caja y CFDI siguen pendientes. | Mantener la secuencia del backlog y cerrar el núcleo transaccional antes de ampliar interfaz o fiscalidad. |

## Riesgos cerrados desde el corte anterior

La ausencia de cargos operativos se resolvió con la épica 4.

La falta de métodos de pago configurables se resolvió con la épica 5.

La captura ya no depende de campos bancarios fijos: el comportamiento se deriva del catálogo.

La selección de cargos incorpora validaciones de autorización, pertenencia, moneda, estado, saldo y cambios concurrentes.

# Plan recomendado para el próximo hito

El siguiente objetivo debe ser convertir la preparación del pago en una transacción financiera completa y verificable. No conviene iniciar recibos, reportes o CFDI antes de cerrar la aplicación del dinero contra los cargos.

Cerrar la épica 6: persistir el pago con todos los datos validados, folio, usuario, zona horaria, método y estado; impedir dobles envíos y conservar la revisión del servidor.

Implementar la épica 7: crear pago_aplicaciones y AplicarPagoService, aplicar importes parciales o múltiples y guardar saldos anterior y posterior.

Confirmar en una sola transacción: usar DB::transaction y lockForUpdate sobre pago, cargos y consecutivo; rechazar saldos que hayan cambiado.

Completar anticipos y comprobantes: habilitar saldo a favor y almacenar archivos en un disco privado con descarga autorizada.

Alinear el entorno: aplicar las siete migraciones financieras al respaldo de validación y ejecutar la suite completa en PHP/MySQL.

Cerrar el ciclo operativo: continuar con cancelaciones, auditoría, recibo interno, correo, estado de cuenta, cobranza y reportes.

## Criterios de cierre del próximo hito

Un pago confirmado crea exactamente un registro de pago y una o varias aplicaciones.

La suma aplicada nunca supera el monto recibido ni el saldo de cada cargo.

Los cargos quedan en estado parcial o pagado con saldos exactos a dos decimales.

Dos usuarios no pueden aplicar simultáneamente el mismo saldo.

Reintentar la misma confirmación no duplica folio, pago, aplicaciones ni archivo.

Las pruebas cubren éxito, pago parcial, múltiples cargos, manipulación, concurrencia, rollback y permisos.

## Proyección

Si se completan las cuatro tareas restantes de la épica 6, el avance estricto alcanzaría 53 de 167 tareas, equivalente a 31,7 % del roadmap, y 53 de 121 tareas, equivalente a 43,8 % del MVP. La mayor ganancia funcional llegará al completar también la épica 7, porque entonces el pago modificará realmente el estado de cuenta del alumno.

# Metodología y fuentes

La revisión compara el primer informe con el backlog propuesto y verifica el estado actual contra la rama suministrada. El indicador principal conserva el denominador del informe base para evitar que el porcentaje cambie por una redefinición de alcance.

## Fuentes revisadas

Informe base de avance - Cote France, corte del 23 de agosto de 2026.

Backlog de desarrollo propuesto, CF-FAC-001 a CF-FAC-179.

Propuesta Facturación - Cote France.

Código fuente cote-france-9, rama fracturacion, commit dc86c36.

Respaldo SQL u557368528_Spdg (6)(1), con 49 migraciones registradas.

## Reglas de contabilización

| Clasificación | Regla |
| --- | --- |
| Completa | Existe implementación verificable para el alcance de la tarea y se contabiliza como una tarea terminada. |
| Parcial | Existe interfaz, estructura o validación, pero falta el resultado funcional principal; no suma al porcentaje estricto. |
| Pendiente | No se identificó implementación suficiente en el corte analizado. |
| Ponderación | Se usan los rangos de horas del backlog; el valor central produce una estimación aproximada, no una medición de horas reales. |

# Conclusión

El proyecto presenta un avance real y sostenido: duplicó ampliamente su porcentaje de MVP y completó dos épicas críticas desde el primer informe. La arquitectura actual permite continuar sin rehacer lo construido. La prioridad inmediata es cerrar la frontera entre captura y contabilidad: persistir, aplicar y confirmar el pago con garantías transaccionales. Alcanzado ese punto, el módulo pasará de una preparación avanzada a un sistema de cobranza utilizable y auditable.